## 总表
高新区（新市区）2024年衔接资金项目完工情况公示表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别（产业、基础设施、其它注明） | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位（部门、乡镇、村等） | 建设起止期限（2023.*—2023.*） | 资金规模（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  | 项目主管部门 | 完工情况
[10 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方政府债券资金 | 其他资金
1 | GX-2024036 | 安宁渠镇安米西街改造建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 安宁渠村 | 拟对北京路至乌五公路段安米西街柏油路进行罩面改造并更换路缘石，改造全长约1920米，安米西街路面宽12米，安古北路长约130米，宽约10米罩面改造。 | 高新区（新市区）农业农村局 | 2024.4-2024.9 | 360 | 350 |  |  | 10 | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 已完工
2 | GX-2024009 | 六十户乡八段村蔬菜分拣物流配送 中心项目 | 产业类 | 新建 | 八段村 | 项目在八段村新建蔬菜分拣车间1间，保鲜库1栋，总建筑面积1297平方米，配套800kva电力箱变、制冷设备、消防水池、给水管道、雨水管道、污水管道、电力线路、通行线路、铁艺围栏大门（255.7米）场地硬化（1602.65平方米）等相关附属设施。 | 六十户乡人民政府 | 2024.6-2024.10 | 422 | 412 |  |  | 10 | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
3 | GX-2024024 | 2024年青格达湖乡新联村电采暖育苗温室项目 | 产业类 | 新建 | 新联村 | 拟在新联村新建电采暖育苗温室4座，总建筑面积约3200平方米，配套变压器，钢架形式采光板，卷帘门，育苗床，自动喷灌系统，电采暖等设施设备。 | 青格达湖乡人民政府 | 2024.4-2024.9 | 247 | 240 |  |  | 7 | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
4 | GX-2024018 | 六十户乡三宫梁村蔬菜冷藏保鲜库建设项目 | 产业类 | 新建 | 三宫梁村 | 新建蔬菜保鲜库1栋，建筑面积498平方米，结构形式为钢结构，围护结构为阻燃型保温彩钢板，内壁为10cm厚保鲜库专用板，配备水、电、制冷设备等；蔬菜分拣中心1栋，建筑面积1499平方米，结构形式为钢结构，围护结构为阻燃型保温彩钢板，配备水、电、暖设备等。配套设施及附属设施包括：800KVA箱式变压器1台，室外场坪硬化1000平方米、铁艺围墙及大门（465米），给水排水等附属设施。 | 六十户乡人民政府 | 2024.6-2024.10 | 564 |  | 564 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
5 | GX-2024013 | 六十户乡三宫梁村2024年度巷道人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 新建 | 三宫梁村 | 拟对三宫梁村主干道吉安南路、宫星街两侧铺设人行道，对三宫梁一组、二组巷道进行改造，改造村内道路 32 条，改造内容主要是道路两旁的人行道花砖铺装工程，总面积约14000平方米。 | 六十户乡人民政府 | 2024.4-2024.9 | 303.5 |  | 303.5 |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 已完工
6 | GX-2024016 | 六十户乡八段村3队、4队人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 新建 | 八段村 | 拟对八段村金德路两侧铺设人行道对居民进户门前进行花砖铺装改造，对部分巷道进行整治提升，硬化铺装总面积约14000平方米。 | 六十户乡人民政府 | 2024.4-2024.9 | 303.5 |  | 303.5 |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 已完工
7 | GX-2024038 | 六十户乡八段村蔬菜种植保鲜基地建设项目 | 产业类 | 新建 | 八段村 | 项目在八段村新建保鲜库1栋，总建筑面积409平方米，新建业务分拣大厅一栋，建面积1204平方米，新建电热暖风机供暖蔬菜大棚4座，建筑面积2984平方米。配套制冷设备、电采暖设施、蓄水池、箱式变电站、给水管道、电力线路、等相关附属设施。 | 六十户乡人民政府 | 2024.6-2024.10 | 564 |  | 564 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
8 | GX-2024039 | 六十户乡三宫梁村2024年蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间配套设施建设项目 | 产业类项目 | 新建 | 六十户乡三宫梁村 | 新建蔬菜冷藏保鲜库1栋，面积约496平方米，冷藏保鲜蔬菜设计能力500吨，结构形式为钢结构，围护结构为阻燃型保温彩钢板，内壁为10cm厚保鲜库专用板，配备水、电、制冷设备等；购置安装蔬菜烘干设备，配套水、电、制冷设备及室外场坪硬化，给排水等附属设施 | 六十户乡人民政府 | 2024.7-2024.10 | 250 |  | 250 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
9 | GX-2024040 | 六十户乡八段村蔬菜温室建设项目 | 产业类项目 | 新建 | 六十户乡八段村 | 项目计划在六十户乡八段村四组建设蔬菜温室大棚2座，结构形式为钢架结构，建筑面积约为1492平方米，用于种植果蔬，配套其运行所需的电采暖系统、照明系统、室外场坪硬化(3000平方米）、铁艺围墙（349米）及大门（12米），给水排水管网等 | 六十户乡人民政府 | 2024.7-2024.10 | 150 |  | 150 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
10 | GX-2024043 | 青格达湖乡新联村四组电采暖温室项目 | 产业类项目 |  | 青格达湖乡新联村 | 新建育苗温室1座，面积约400平米，配套电取暖设施、全自动播种机一套、自动卷帘门、喷灌系统、湿帘风机、冷风机等相关附属设施；结构为砖混 | 青格达湖乡人民政府 | 2024.6-2024.9 | 42 |  | 42 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
11 | GX-2024046 | 种植业购买种苗补贴项目 | 入户类项目 |  | 联合村 | 种植业购买种苗810.9元 | 高新区（新市区）农业农村局 | 2024.6-2024.9 | 0.08109 |  | 0.08109 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
12 | GX-2024047 | 稳岗就业交通补助项目 | 入户类项目 |  | 联合村 | 申请稳岗就业一次性交通补助300元。 | 高新区（新市区）农业农村局 | 2024.6-2024.9 | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工
13 | GX-2024037 | 安宁渠镇安米西街人行道建设项目 | 基础设施 | 改建 | 安宁渠村 | 翻新改造安米西街、安古中路两侧人行道，采用混凝土花砖铺设宽2.5米人行道，总面积约10400平方米。 | 安宁渠镇人民政府 | 2024.7-2024.10 | 163.8 | 22 | 141.8 |  |  | 高新区（新市区）乡村振兴局 | 已完工