## 总表
附件：
高新区（新市区）2026年乡村振兴衔接资金项目计划库清单
序号 | 区（县） | 项目名称 | 项目类别（产业、基础设施、到户类） | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 实施地点（村） | 主要建设内容 | 建设单位（部门、乡镇） | 直接负责人 | 联系方式 | 村级负责人 | 联系方式 | 建设起止期限（2025.*—2025.*） | 资金规模（万元） | 资金来源（万元） | [6 empty] | 项目主管部门 | 责任人 | 联系方式 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 入库时间
[14 empty] | 中央衔接（振兴）资金 | 中央少数民族发展资金 | 自治区衔接资金 | 欠发达国有牧场任务资金 | 一般债资金 | 区县配套 | 其他资金
1 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇东村智能种植温室大棚建设项目 | 产业类 | 新建 | 东村 | 拟在东村一组建设智能化种植大棚，总占地面积9.2亩，土地性质为其他草地，主要建设3座温室大棚，1座带保鲜库管理用房，配套建设温室基地周边道路硬化、上下水管网铺设、周边变压器供电架设。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138998******** | 木沙·塔里甫 | 133949******** | 2026年4月至2026年9月 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 通过项目实施有效提升安宁渠镇现代化蔬菜育苗基础设施，缓解本地育苗短缺问题。预计每座大棚带来收益2万—3万元。 | 通过项目实施有效提升安宁渠镇现代化蔬菜育苗基础设施，缓解本地育苗短缺问题，为辖区农户提供育苗场所。 | 2025-11-25
2 | 高新区（新市区） | 六十户乡大梁村生态标准化养殖区建设项目 | 产业类 | 新建 | 大梁村七组 | 六十户乡大梁村生态标准化养殖区建设项目，规划建设4个功能独立的标准化养殖圈舍，单圈舍面积500-800㎡，预留后期扩展空间；单独划定800-1000㎡区域作为饲草料区；建设总长800米的铁艺围栏有效划分养殖区域，保障养殖安全；建设1800平方米柏油路面提升区域通行便利性与规范性。 依托2400立方米粪污处理设施，实现养殖污水、粪便全量收集处理。处理后污水用于农田灌溉，粪便加工为有机肥，做到污染物零直接排放，持续优化农村土地质量与生态环境。 | 六十户乡人民政府 | 韩吉春 | 135658******** | 王军 | 135798******** | 2025年4月—9月 | 750 | 750 | [6 empty] | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 实现年出栏牛 3000余头，严格遵循国家标准规范化管理，严守食品安全相关条例，为社会提供安全放心的优质肉品，精准匹配市场消费需求。通过规模化养殖、生态化运营，实现村集体年收益25万元，为村级民生改善与产业升级积累资金。 | 吸纳社会失业人员及村内剩余劳动力约10人稳定就业，助力就业群体增收致富、生活安定。 | 2025-11-25
3 | 高新区（新市区） | 六十户乡六十户村育苗温室建设项目 | 产业类 | 新建 | 六十户村 | 在六十户村五组村庄北侧空地，建设育苗温室10座，每座面积500平方米，总建筑面积约5000平方米。 | 六十户乡人民政府 | 韩吉春 | 135658******** | 初诊波 | 189359******** | 2025年4月—9月 | 350 | 350 | [6 empty] | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 温室大棚种植项目的引入，有助于推动当地农业产业的升级。现代化的温室大棚技术可以提高农业生产效率，减少资源浪费，促进农业可持续发展。 | 通过本项目的实施，可改变六十户村以第一产业为主导的产业模式，促进第二、第三产业的联合开展，在满足了项目区村民日常生产、生活需求的同时，也给村民和村集体带来了丰厚的收益，可为六十户村增加年租金收入，壮大村队经济实力。收益人数500人 | 2025-11-25
4 | 高新区（新市区） | 青格达湖乡新联村一组集中育苗温室项目 | 产业类 | 新建 | 新联村 | 新建育苗温室6座，每座温室面积约800平方米，配套变压器，以及电取暖设施、自动卷帘门、育苗床、喷灌、外围路面硬化、围栏等相关附属设施。 | 青格达湖乡人民政府 | 亢雯 | 136099******** | 陈文献 | 138998******** | 2026年4月—9月 | 480 |  |  | 480 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 根据《乌鲁木齐市2023年农业生产燃煤设施清洁能源替代工作实施方案》要求，加快推进新联村育苗清洁能源替代工作，做好农业生产方面大气污染防治，解决新联村清洁能源温室育苗问题 | 解决本村村民冬春季育苗的需求，增加村集体收入6万元。 | 2025-11-25
5 | 高新区（新市区） | 青格达湖乡天山村红薯产业配套设备项目 | 产业类 | 新建 | 天山村 | 项目计划在天山村净菜分拣中心内，购置红薯清洗愈合糖化流水线、去皮机、连续蒸箱、烘干机、包装机、打泥机等设备，计划投入资金100万元。 | 青格达湖乡人民政府 | 亢雯 | 136099******** | 马建云 | 136099******** | 2026年4月—7月 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 通过项目可将红薯从初级农产品升级为高附加值商品，形成“一村一品”特色产业，实现红薯产业链的延链。预计增加村集体收入5万元，新增加工车间岗位2个（优先聘用天山村村民） | 预计增加村集体收入5万元，新增加工车间岗位2个（优先聘用天山村村民） | 2025-11-25
6 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇保昌堡村上水改造建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 保昌堡村 | 拟对保昌堡村老旧上水管网进行更新改建，主要针对巷道和主干道进行改建，改建上水主、支管线总长度约3600米，主管网使用DN150口径，支管网使用DN25-110口径，并进行路面恢复，新建混凝土砌块阀门井、排气井、排泥井。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138998******** | 潘晶晶 | 158992******** | 2026年4月—9月 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 项目落地可改善保昌堡村村民日常用水问题。 | 项目落地可为村民提供用水便利，解决水管老化和水压小的问题 | 2025-11-25
7 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇保昌堡村下水改造建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 保昌堡村 | 拟对保昌堡村老旧下水管网进行更新改建，主要针对巷道和主干道进行改建，改建下水管线总长度约3600米，主管网使用DN300口径，并进行路面恢复，新建混凝土砌块阀门井、排气井、排泥井。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138998******** | 潘晶晶 | 158992******** | 2026年4月—9月 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 项目落地可有力改善本村村民使用渗坑问题。 | 项目落地可为村民解决下水问题，有力响应厕所革命政策 | 2025-11-25
8 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇东戈壁村下水改造建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 东戈壁村 | 拟对东戈壁村老旧下水管网进行更新改建，主要针对巷道和主干道进行改建，改建下水管线总长度约3600米，主管网使用DN300口径，并进行路面恢复，新建混凝土砌块阀门井、排气井、排泥井。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138998******** | 苏志林 | 135799******** | 2026年4月—9月 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 项目落地可有力改善本村村民使用渗坑问题。 | 项目落地可为村民解决下水问题，有力响应厕所革命政策 | 2025-11-25
9 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇河西村温室大棚配套附属设施项目 | 设备采购 | 新建 | 河西村 | 计划为阳光棚购置遮阳棉被，面积约2000平米；购置种植用黑白遮阳棚膜，对大棚项目区内道路加厚铺垫戈壁砾石； | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138998******** | 杨海港 | 139991******** | 2026年4月—6月 | 20 | 20 | [6 empty] | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 提高本村设施农业水平，提升农户种植积极性 | 提高本村设施农业水平，提升农户种植积极性 | 2025-11-25
10 | 高新区（新市区） | 六十户乡六十户村四组村庄北侧道路翻建项目 | 基础设施类 | 新建 | 六十户村四组 | 对六十户乡六十户村四组村庄北侧道路进行翻建，长度约180米，宽度5米，总面积900平方米。 | 六十户乡人民政府 | 韩吉春 | 135658******** | 初振波 | 189359******** | 2025年4月—9月 | 30 | 30 | [6 empty] | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 项目直接惠及八段村四组全体村民，同时辐射周边区域农业生产与生活出行，具有广泛的受益群体。前期通过村民代表大会、入户走访等形式征求意见，村民对道路翻建意愿强烈，主动配合项目选址、征地协调等工作，为项目推进奠定了良好的群众基础。 | 为周围50余名农户出行提供便利，同时项目实施可有效改善人居环境 | 2025-11-25
11 | 高新区（新市区） | 青格达湖乡青格达湖村蔬菜分拣中心项目 | 产业类 | 新建 | 青格达湖村 | 在青格达湖村新建三座钢架结构厂房，总面积约3000平方米，配套附属设施：消防、给排水、供暖、变压器等。 | 青格达湖乡人民政府 | 亢雯 | 136099******** | 王忠干 | 133949******** | 2026年4月至2026年9月 | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  | 高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局） | 汤振伟 | 138998******** | 增加农产品附加值，提高农户收益，壮大我乡二产产业，年增加村集体收益约20万元 | 解决本村村民就业6人 | 2025-11-25

## Sheet1
13899866585 | 138998******** | 13394911462 | 133949******** | 13899818663 | 138998********
13565808288 | 135658******** | 13579804869 | 135798******** | 13899818663 | 138998********
13565808288 | 135658******** | 18935926848 | 189359******** | 13899818663 | 138998********
13609908969 | 136099******** | 13899806082 | 138998******** | 13899818663 | 138998********
13609908969 | 136099******** | 13609999756 | 136099******** | 13899818663 | 138998********
13899866585 | 138998******** | 15899236626 | 158992******** | 13899818663 | 138998********
13899866585 | 138998******** | 15899236626 | 158992******** | 13899818663 | 138998********
13899866585 | 138998******** | 13579940387 | 135799******** | 13899818663 | 138998********
13899866585 | 138998******** | 13999196500 | 139991******** | 13899818663 | 138998********
13565808288 | 135658******** | 18935926848 | 189359******** | 13899818663 | 138998********
13609908969 | 136099******** | 13394911462 | 133949******** | 13899818663 | 138998********