## 总表
附件：
高新区（新市区）2026年第一批乡村振兴衔接资金项目执行库清单
序号 | 区（县） | 项目名称 | 项目类别（产业、基础设施、到户类） | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 实施地点（村） | 主要建设内容 | 建设单位（部门、乡镇） | 直接负责人 | 联系方式 | 村级负责人 | 联系方式 | 建设起止期限（2025.*—2025.*） | 资金规模（万元） | 资金来源（万元）
[14 empty] | 中央衔接（振兴）资金 | 中央少数民族发展资金 | 自治区衔接资金 | 欠发达国有牧场任务资金 | 一般债资金 | 地县配套 | 其他资金
1 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇东村智能种植温室大棚建设项目 | 产业类 | 新建 | 东村 | 拟在东村一组建设智能化种植大棚，总占地面积9.2亩，土地性质为其他草地，主要建设3座温室大棚，1座带保鲜库管理用房，配套建设温室基地周边道路硬化、上下水管网铺设、周边变压器供电架设。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138****66585 | 木沙·塔里甫 | 133****11462 | 2026年4月至2026年9月 | 384 | 282 | 2 | 100
2 | 高新区（新市区） | 青格达湖乡天山村红薯产业配套设备项目 | 产业类 | 新建 | 天山村 | 项目计划在天山村净菜分拣中心内，购置红薯清洗愈合糖化流水线、去皮机、连续蒸箱、烘干机、包装机、打泥机等设备，计划投入资金100万元。 | 青格达湖乡人民政府 | 文超 | 132****23520 | 马建云 | 136****99756 | 2026年4月—7月 | 100 |  |  | 100
3 | 高新区（新市区） | 青格达湖乡青格达湖村蔬菜分拣中心目 | 产业类 | 新建 | 青湖村 | 新建三座钢架结构厂房，共面积3000平方米，配套附属设施：消防、供暖、变压器等 | 青格达湖乡人民政府 | 文超 | 132****23520 | 王忠干 | 133****11462 | 2026年4月—9月 | 550 |  |  | 550
4 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇东戈壁村下水改造建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 东戈壁村 | 拟对东戈壁村老旧下水管网进行更新改建，主要针对巷道和主干道进行改建，改建下水管线总长度约3600米，主管网使用DN300口径，并进行路面恢复，新建混凝土砌块阀门井、排气井、排泥井。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138****66585 | 苏志林 | 135****40387 | 2026年4月—9月 | 353 | 131 |  | 222
5 | 高新区（新市区） | 安宁渠镇保昌堡村下水改造建设项目 | 基础设施类 | 新建 | 保昌堡村 | 拟对保昌堡村老旧下水管网进行更新改建，主要针对巷道和主干道进行改建，改建下水管线总长度约3600米，主管网使用DN300口径，并进行路面恢复，新建混凝土砌块阀门井、排气井、排泥井。 | 安宁渠镇人民政府 | 薛振国 | 138****66585 | 潘晶晶 | 158****36626 | 2026年4月—9月 | 390 |  |  | 147 |  |  | 36